## Sheet1
STT | Tên công việc | Chi tiết công việc | Người thực hiện | Thời gian
1 | Giai đoạn 1: Phân tích & Thiết kế |  |  | Tuần 1
1.1 | Phân tích yêu cầu | Xác định chức năng tải file song song, xử lý lỗi, đóng kết nối | Cả nhóm | 1 ngày
1.2 | Thiết kế Giao thức (Protocol) | Định nghĩa Header (8 bytes), Cấu trúc gói tin, Các lệnh (DOWNLOAD, ERROR...) | Cả nhóm | 2 ngày
1.3 | Vẽ Flowchart | Vẽ sơ đồ luồng Server (Accept loop) và Client (Parallel threads) | Cả nhóm | 2 ngày
1.4 | Viết Pseudo Code | Viết mã giả cho Server Main, Server Worker, Client Main, Client Worker | Cả nhóm | 1 ngày
1.5 | Vẽ sơ đồ UML | Vẽ PlantUML (Sequence Diagram / Activity Diagram) | Cả nhóm | 2 ngày
2 | Giai đoạn 2: Lập trình Server |  |  | Tuần 2
2.1 | Xây dựng Server Core | Code Socket, Bind, Listen, Vòng lặp Accept vô tận | Ngô Gia Khánh | 2 ngày
2.2 | Xử lý đa luồng Server | Viết hàm handle_client_worker, đọc file chunk, gửi stream | Ngô Gia Khánh | 3 ngày
2.3 | Gửi file dạng stream | Đọc file theo chunk, gửi dữ liệu liên tục | Ngô Gia Khánh | 2 ngày
2.4 | Xử lý lỗi Server | File không tồn tại, client ngắt kết nối | Ngô Gia Khánh | 1 ngày
3 | Giai đoạn 3: Lập trình Client |  |  | Tuần 2
3.1 | Xây dựng Client UI/Input | Nhập danh sách file, Tách chuỗi (Split string) | Huỳnh Ngô Yến Di | 1 ngày
3.2 | Xử lý đa luồng Client | Viết hàm download_file_worker, quản lý Socket riêng cho từng Thread | Huỳnh Ngô Yến Di | 2 ngày
3.3 | Nhận dữ liệu & lưu file | Nhận header, nhận chunk, ghi file theo tiến trình | Huỳnh Ngô Yến Di | 2 ngày
3.4 | Hiển thị tiến trình tải | Tính % tải, in trạng thái từng file | Huỳnh Ngô Yến Di | 2 ngày
4 | Giai đoạn 4: Kiểm thử & Đóng gói |  |  | Tuần 3
4.1 | Test đơn lẻ | Test Server riêng, Client riêng | Cả nhóm | 1 ngày
4.2 | Test tải song song | Tải 3–5 file cùng lúc, kiểm tra thứ tự hoàn thành | Cả nhóm | 2 ngày
4.3 | Test lỗi | Mất mạng, file không tồn tại, đóng socket đột ngột | Cả nhóm | 1 ngày
4.4 | Tối ưu & sửa lỗi | Fix bug, cải thiện ổn định | Cả nhóm | 1 ngày
4.5 | Viết báo cáo & đóng gói | Hoàn thiện Word, sơ đồ, mã giả,pp | Cả nhóm | 2 ngày